Приложение №2

към решение № 078 от 23.04.2019 г.

на Общински съвет - Севлиево

- Годишен план за действие на Екип за мониторинг и оценка (ЕМО)

Период: 2019 г., четвърта година от изпълнението на Стратегията

I. Преглед на годишния оперативен план за изпълнение на Общинската стратегия

- В предстоящия етап от изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги, ЕМО ще разглежда и оценява дейности във всички направления, заложени в стратегията. Приоритет ще има оценката и мониторинга на социалните услуги, предлагащи дългосрочна грижа за възрастните хора, хората с увреждания, както и превенция на изоставянето на деца, ранната интервенция на уврежданията и предлагане на интегрирани услуги за деца и семейства в риск.

- Очаквани резултати от дейността на ЕМО са събиране на първична информация за изготвяне на годишен мониторингов доклад, извеждане на приоритетни действия, произтичащи от стратегическите документи в социалната сфера.

II. Определяне на годишните приоритети за мониторинг и оценка:

| Дейности | Приоритетни задачи | Цели и ключови въпроси, на които се търси отговор | Продукт, резултат от М/О | За кого е предназначена дейността |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Мониторинг на услугите за дългосрочна грижа за възрастни хора и хора с увреждания |  |  |  |  |
| 1.1. Дом за стари хора, с. Добромирка | Да се проследи управлението и цялостното функциониране на услугата, съгласно ЕРС и методика за предоставяне на услугата | Подобряване на предоставянето на услугата, подобряване на материалната база и обезпечаване на услугата с квалифициран персонал. | Отчети и справки; Директен мониторинг. | Услугата се предоставя на стари хора, навършили пенсионна възраст. |
| 1.2. Дом за стари хора, с.Стоките | Приоритетна задача, свързана с тази услуга е преместването й в гр.Севлиево в сградата на закрития ДДЛРГ. | Ефективното управление и изпълнението на приоритетните задачи свързани с преместването. | Справки, отчети и мониторинг от ЕМО и Община Севлиево | Услугата се предоставя на стари хора, навършили пенсионна възраст. |
| 1.3. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с.Батошево | Подобряване на грижата за лицата с умствена изостаналост. | Ефективно управление и разпределение на единен разходен стандарт, подобряване на материалната база. | Справки, отчети и проверки на място в услугата. | Услугата се предоставя на пълнолетни лица с доказана умствена изостаналост. |
| 1.4. ЦНСТ 1 и 2 за пълнолетни лица с физически увреждания, с. Столът | Ефективното предоставяне на услугата и качествено управление на средствата | Подобряване качеството на услугата и ефекта от него върху потребителите на услугите | Отчети, доклади и проверки | Пълнолетни лица с физически увреждания, доказани с ЕР на ТЕЛК |
| 1.5. ЦНСТ 1 и 2 за пълнолетни лица с психични разстройства, с.Батошево | Качествено предоставяне на услугите в двата Центъра и осигуряване на подкрепа в среда близка до семейната. | Качествено предоставяне на услугата и ефекта върху потребителите | Отчети, доклади и проверки | Пълнолетни лица с психични разстройства |
| 1.6. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - гр. Севлиево | Да се проследи как стартира услугата, като държавно делегирана дейност и как се изпълнява програмата предложена от външния доставчик. | Запълване на капацитета с ползватели. Подобряване живота на възрастните хора с увреждания в града. | Ежемесечни отчети от доставчика Сдружение „Социална подкрепа и информация” | Пълнолетни лица с увреждания в гр. Севлиево. |
| 2. Мониторинг на дейностите по превенция, ранна интервенция и услуги за деца и семейства в риск |  |  |  |  |
| 2.1. Комплекс за предоставяне на социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в община Севлиево: | Да се проследи дейността на съществуващите услуги – ЦОП, ДЦДМУ, НЖ, включени в КСУДС | Ефект от функционирането на комплекса за социални услуги | Справки дирекция „Социално подпомагане” Севлиево, ежемесечни отчети от доставчика „Международна социална служба- България” | Услуги за деца и семейства в риск, работа с приемни семейства, деца и младежи с увреждания, младежи, напускащи СИ |
| 2.2. Мониторинг на проект „Равен шанс за всички” | Да се проследи реализация на дейностите по проекта при предоставяне на всички видове услуги по проекта. | Брой включени деца и техните родители в услугите по проекта | Месечни отчети по проекта | Услугата е предназначена за деца от 0 до 7 години и техните семейства, които са в риск от социално изключване |
| 2.3. Програми и кампании за превенция на рисковото поведение. Осъществяване на образователни програми и кампании в детските градини и училищата насочени към превенция на агресивното поведение сред деца. Осъществяване на кампании за предотвратяване на други форми на злоупотреба и експлоатация на деца. | Да се проследи има ли повишаване на информираността на населението, провеждат ли се кампании сред децата. | Колко броя обществени кампании са осъществени ? | Справки от Ръководства на учебни и детски заведения, МКБППМН, училища и брой осъществени обществени кампании. | Повишаване на информираността на населението и превенция на насилието сред децата. |
| 2.4. Развитие на дейности по приемна грижа в ЦОП. | Да се проследи развитието на дейностите по приемна грижа. | Подбор, обучение и оценка на кандидат приемни родители. Подкрепа на семействата в процеса на адаптация на родители с дете. Брой приемни родители. | Справка от ЦОП, РДСП, ДСП Севлиево | Деца, лишени от родителски грижи. |
| 2.5. Обучение и подготовка на кандидат - осиновители, подкрепа за осиновители и осиновени. | Да се проследи ефекта от обучението и подготовката. | Брой обучени кандидат-осиновители, брой подкрепени осиновени и осиновители? | Отчети, справки ЦОП, РДСП | Подкрепа и мотивиране на кандидат - осиновители и осиновени. |
| 2.6. ЦНСТ за деца и младежи с увреждания и ЦНСТ за деца и младежи без увреждания. | Да се проследи работата на Центровете и капацитета на услугите. | Брой включени деца и младежи в услугите. Брой персонал обхванат в услугите. Наличие на текучество и спазване на критерии и стандарти при предоставяне на услугите. | Справки и информация от Община Севлиево и ДСП Севлиево | Предназначен е за деца и младежи с увреждания и деца и младежи, лишени от родителска грижа. |

III. Проучвания и събиране на данни за базови индикатори

| Дейност | Задачи по дейността | Индикатори за резултат | Първичен резултат от М/О | Целева група |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Превенция и услуги за деца и семейства в риск. Проект „Равен шанс за всички“ | Преодоляване на рискове водещи до социално изключване и изолация на деца и семействата в риск. Подкрепа за интеграция на децата и семействата в риск. | 1.1. Осигурена подкрепа за уязвимите семейства и деца . | Отчети по проекта от Община Севлиево, ДСП- Севлиево, МСС-България. | Деца и техните семейства, принадлежащи към уязвими групи на населението. |
|  |  | - Намаляване броя на децата, настанени извън семейството си. | Отчети по проекта от Община Севлиево, ДСП- Севлиево, МСС-България. | Деца в риск. |
|  |  | - Запазване на високия процент на децата в задължителна училищна възраст, обхванати в подходяща форма на образование. | Справки Ръководства на учебни и детски заведения, МКБППМН, Отчети по проекта от община Севлиево | Деца в задължителна училищна възраст. |
|  |  | - Брой на децата, настанени извън семейството при близки и роднини. | Информация и справки от ЦОП и ДСП Севлиево, НПО. | Деца в риск, настанени извън семейството. |
| 2. Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение. | Създаване на условия за социално включване на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи. | 2.1. Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на хората с увреждания – потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и личен асистент; | Информация и справки от Община Севлиево, от ДСП Севлиево и екипи по проекти. | Пълнолетни лица с увреждания, които живеят в домашна среда. |
|  |  | 2.2. Подобрена резидентна грижа за лица и възрастни с увреждания в общината | Информация и справки от община Севлиево, ДСП Севлиево, НПО. | Пълнолетни лица с увреждания и стари хора, които са настанени в СИ. |
|  |  | 2.3. Разширен спектър от услуги за превенция и реинтеграция на рискови групи с проблемно поведение; | Организирани кампании, информация за проведени мероприятия | Деца и лица от рискови групи с проблемно поведение. |
| 3. Грижа за старите хора | Да се подобри качеството на живот на старите хора във всички населени места в община Севлиево | 3.1. Предотвратена преждевременна институционализация на самотно живеещи стари хора чрез развитите дейността на Звеното за услуги в дома към Домашен социален патронаж. | Информация и справки от Община Севлиево, ДСП Севлиево, НПО. | Самотно живеещи стари хора. |

IV. Оценка

- Приемане на общински план за развитие на социалните услуги;

- Изготвяне на годишен план за дейността на ЕМО

- Изготвяне на годишен мониторингов доклад на ЕМО

V. План за действие и времеви график:

| Номер и име на дейността | Описание на дейността стъпки за изпълнение | Продукт, междинен резултат Краен срок | Месеци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Координатор Екип | Привлечени партньори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. Мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Услуги за възрастни и институционална грижа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мониторинг на комплекс за предоставяне на социални услуги в община Севлиево: | 1.1.1. Мониторингови посещения | Мониторингови доклади |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  | ЕМО | Община Севлиево и МСС България |
|  | 1.1.2. Обобщаване на мониторингов доклад | Финален мониторингов доклад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | ЕМО |  |
| 1.2. Програми и кампании за превенция на рисковото поведение. | 1.2.1. Справки от Ръководства на учебни и детски заведения, МКБППМН | Обобщени справки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | ЕМО | Ръководства на учебни и детски заведения, МКБППМН |
| 1.3. Развитие на дейности по приемна грижа в ЦОП. | 1.3.1. Срещи с представители на ЦОП | Протоколи от срещите |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х | ЕМО | ЦОП, ДСП Севлиево |
|  | 1.3.2. Обобщаване на мониторингов доклад | Финален мониторингов доклад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | ЕМО | ЦОП, ДСП Севлиево |
| 1.4. Обучение и подготовка на кандидат-осиновители, подкрепа за осиновители и осиновени. | 1.4.1. Обобщаване на отчети и справки | Обобщаване на крайния резултат от справките |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  | ЕМО | ЦОП, ДСП Севлиево |
| 1.5. Намаляване на капацитета на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – ДПЛУИ, с.Батошево, община Севлиево. | 1.5.1. Справка за решения на Общински съвет гр.Севлиево за намаляване на капацитета и посещение на ДПЛУИ | Мониторингов доклад | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ЕМО | Общински съвет Севлиево |
| 2. Проучвания и събиране на данни за базовите индикатори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Осигурена подкрепа за уязвимите деца и семейства в община Севлиево; | Информация и справки от ЦОП - Севлиево, РДСП и от ДСП Севлиево, НПО. | Обобщаване на получената информация и справки |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | ЕМО | ЦОП-Севлиево, Община Севлиево, ДСП Севлиево, НПО |
| 2.2. Постигнато намаляване на децата, настанени извън семейството си; | Информация и справки от ДСП Севлиево | Обобщаване на получената информация и справки |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | ЕМО | ЦОП и ДСП Севлиево, НПО. |
| 2.3. Запазване на високия процент на децата в задължителна училищна възраст, обхванати в подходяща форма на образование; | Справка ръководства на учебни и детски заведения, общинска администрация | Обобщаване на получените справки |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х | ЕМО | Ръководства на учебни и детски заведения, МКБППМН |
| 2.4. Повече от децата, настанени извън семейството да са при близки и роднини; | Информация и справки от ЦОП и от ДСП Севлиево. | Обобщаване на получената информация и справки |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х | ЕМО | ЦОП и от ДСП и Севлиево, НПО |
| 2.5. Създаден капацитет за обхващане на поне 30% от децата със специални потребности, отглеждани от семействата си, в различни форми на заместваща, дневна грижа | Информация и справки от ЦОП и ДСП Севлиево, НПО. | Обобщаване на получената информация и справки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | ЕМО | ЦОП и ДСП Севлиево, НПО |
| 2.6 Повишена информираност /чувствителност на обществеността в общината към проблемите на децата и лицата, настанени в СИ. | Организирани кампании, информация за проведени мероприятия | Брой отчетени организирани кампании и проведени мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | ЕМО | Община Севлиево, РДСП и ДСП Севлиево, НПО |
| 2.7. Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на хората с увреждания, потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник и личен асистент. | Информация и справки от общините, РДСП и от ДСП Севлиево, НПО. | Обобщаване на получената информация и справки |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х | ЕМО | Община Севлиево, РДСП, ДСП Севлиево, НПО |
| 2.8. Разширен спектър от услуги за превенция и реинтеграция на рискови групи с проблемно поведение. | Организирани кампании, информация за проведени мероприятия | Брой отчетени организирани кампании и проведени мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | ЕМО | Община, РДСП, ДСП Севлиево, НПО |
| 3. Оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Приемане на общински план за развитие на социалните услуги | Заседание на Общински съвет за приемане на плана | Решение на общинските съветници |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕМО | Община Севлиево |
| 3.2. Изготвяне на годишен план за дейността на ЕМО | Срещи на ЕМО относно годишния мониторингов доклад | Изготвен годишен план за дейността на ЕМО |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕМО | Община Севлиево |
| 3.3. Изготвяне на годишен мониторингов доклад на ЕМО | Обобщаване на годишен мониторингов доклад | Финален годишен мониторингов доклад |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕМО | Община Севлиево |

6. План за разпространение на резултатите и заключенията от мониторинга и оценката

- Резултатите от направения мониторинг ще бъдат обобщени в Годишен мониторингов доклад за 2019 г, който ще бъде представен на Общинския съвет – Севлиево.

- Годишният мониторингов доклад ще се изпрати на всички заинтересовани страни и ще се публикува в интернет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Здравка Лалева/

Осъществяване на образователни програми и кампании в детските градини и училищата насочени към превенция на агресивното поведение сред деца. Осъществяване и на обществени кампании за предотвратяване на насилието и други форми на злоупотреба и експлоатация.

Да се продължат дейности по информационни кампании, оценка, обучение, назначаване и подкрепа на приемни семейства.