## Аварийни
РЕГИСТЪР НА РАЗКОПАВАНИЯТА НА УЛИЧНИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ВЪТРЕШНОКВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА
В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
ПРИ ПОВРЕДИ НА ПОДЗЕМНИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ НЕЗАБАВНО
№ | Правно основание за извършване на разкопаване | Местоположение на разкопаването | Вид на засегнатите от разкопаването настилки и терени | Изпълнител | Дата на подаденото уведомление по чл. 72, ал. 2 от ЗУТ | Дата на изпълнение на аварийните работи | Краен срок за възстановяване на засегнатите настилки и терени | Забележка
1 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ЖК "Митко Палаузов", бл. 10 | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 03.05.2019 г. | 03.05.2019 г. | 18.05.2019 г. | Всички ракопани настилки са възстановени своевременно
2 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | Главен път "Севлиево - Троян" в с. Сенник | Асфалтова настилка на пътното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 10.05.2019 г. | 10.05.2019 г. | 25.05.2019 г. | към 10.06.2019 г. все още не са възстановени разкопаните настилки
3 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, кръстовището на ул. "Воденичарска" и ул. "Гочо Москов" | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 13.05.2019 г. | 13.05.2019 г. | 28.05.2019 г. | към 10.06.2019 г. все още не са възстановени разкопаните настилки
4 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, на ул. "Стефан Пешев" № 53 | Тротоарна на настилка и асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 20.05.2019 г. | 20.05.2019 г. | 04.06.2019 г. | към 10.06.2019 г. все още не са възстановени разкопаните настилки
5 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | с. Столът, пред Дома за стари хора | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 20.05.2019 г. | 20.05.2019 г. | 04.06.2019 г. | към 10.06.2019 г. все още не са възстановени разкопаните настилки
6 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | Гр.Севлиево,Ул.”М.Попов”/паркинг”Идеал стандарт- Видима”/ | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 21.05.2019 г. | 21.05.2019 г. | 05.06.2019 г. | към 10.06.2019 г. все още не са възстановени разкопаните настилки
7 | Отстраняване на повреда в подземните ЕЛ - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Никола Петков" № 92 | Тротоарна на настилка | "ЕРП Север" АД | 21.05.2019 г. | (22-23).05.2019 г. | 10.06.2019 г. | към 10.06.2019 г. все още не са възстановени разкопаните настилки
8 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | Гр.Севлиево,Ул.”Св.Свя. Кирил и Методий” № 43 | Бетонова тротоарна на настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 06.06.2019 г. | 06.06.2019 г. | 21.06.2019 г.
9 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | Гр.Севлиево, РШ на Ул.”Георги Златев” и ул. "Ал. Стамболийски" | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 10.06.2019 г. | 10.06.2019 г. |  | След падналите валежи (57 л/кв.м) обратния насип в изкопната яма е компрометиран
10 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | Гр.Севлиево, РШ на Ул.”Георги Златев” и ул. "Ал. Стамболийски" | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 11.06.2019 г. | 11.06.2019 г. | 25.06.2019 г.
11 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | с.Крамолин, център | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 14.06.2019 г. | 14.06.2019 г. | 29.06.2019 г.
12 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | Гр.Севлиево, ул."Ахмед Татаров"№16 | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 14.06.2019 г. | 14.06.2019 г. | 29.06.2019 г.
13 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | Гр.Севлиево, над кръстовище на пътя към Западна промишлена зона с ул."Стара планина" | Асфалтова настилка на уличното платно | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 17.06.2019 г. | 17.06.2019 г. | 02.07.2019 г.
14 | Отстраняване на повреда в подземните Ел - мрежи и съоръжения (повреден кабел НН, захранващ абонати по ул. "П. Боюклиев" | пред ТП "Воденичарска", намиращ се на ул. "Воденичарска" | зелена площ | "ЕРП Север" АД | 21.06.2019 г. | от 21.06.2019 г. до 28.06.2019 г. | 01.07.2019 г.
15 | Отстраняване на повреда в подземните Ел - мрежи и съоръжения (повреден кабел НН, захранващ Първо ОУ" | в двора на Първо основно училище | зелена площ | "ЕРП Север" АД | 21.06.2019 г. | от 21.06.2019 г. до 28.06.2019 г. | 01.07.2019 г.
16 | Отстраняване на повреда в подземните Ел - мрежи и съоръжения (повреден кабел НН, захранващ ТП Гимназия" | ул. "Стефан Пешев" № 101 | тротоарна настилка | "ЕРП Север" АД | 21.06.2019 г. | от 21.06.2019 г. до 28.06.2019 г. | 15.07.2019 г.
17 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, на ул. "Васил Левски" № 5 | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 04.07.2019 г. | 04.07.2019 г. | 19.07.2019 г. | предстои асфалтиране
18 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, на ул. "Опълченска" над джамията | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 08.07.2019 г. | 08.07.2019 г. | 23.07.2019 г.
19 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, на ул. "Стефан Пешев" №105 | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 08.07.2019 г. | 08.07.2019 г. | 23.07.2019 г.
20 | Отстраняване на повреда в подземните Ел - мрежи и съоръжения | до бл. Ела в ЖК "Д. Благоев" | зелена площ | "ЕРП Север" АД | 08.07.2019 г. | от 09.07.2019 г. до 12.07.2019 г. | 15.07.2019 г.
21 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, на ул. "Денчо Деев" № 16 | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 09.07.2019 г. | 09.07.2019 г. (от 9,00 до 12,00 часа) | 24.07.2019 г.
22 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, в ЖК "Митко Палаузов", бл. 9 | зелена площ | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 09.07.2019 г. | 09.07.2019 г. (от 13,00 до 16,00 часа) | 24.07.2019 г.
23 | Отстраняване на повреда в подземните Ел - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, на ул. "Стефан Пешев" №101 | улична настилка асфалт | "ЕРП Север" АД | 09.07.2019 г. | от 10.07.2019 г. до 12.07.2019 г. | 19.07.2019 г.
24 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, на ул. "Г. Николов" № 3 | улична настилка асфалт и тротоарна настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 12.07.2019 г. | 12.07.2019 г. (от 9,00 до 12,00 часа) | 27.07.2019 г.
25 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, на ул. "Минчо Андреев" | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 18.07.2019 г. | 18.07.2019 г. (от 9,00 до 12,00 часа) | 05.08.2019 г.
26 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, на ул. "Минчо Андреев" | улична настилка асфалт и тротоарна настилка | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 18.07.2019 г. | 18.07.2019 г. (от 12,00 до 15,00 часа) | 05.08.2019 г.
27 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, до магазин "БИЛЛА" | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 18.07.2019 г. | 18.07.2019 г.(от 8,30 да 12,00 часа) | 05.08.2019 г.
28 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, до магазин "БИЛЛА" | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 19.07.2019 г. | 19.07.2019 г.(от 10,00 да 15,00 часа) | 05.08.2019 г.
28 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, до завод "Динамо" | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 22.07.2019 г. | 22.07.2019 г.(от 9,00 да 14,00 часа) | 06.08.2019 г.
30 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Гочо Москов" №9 | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 15.08.2019 г. | 15.08.2019 г.(от8,30 до 11,30 часа) | 31.08.2019 г.
31 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Света Троица" №18 | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 15.08.2019 г. | 15.08.2019 г.(от13,00 до 16,00 часа) | 31.08.2019 г.
32 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Стара планина" с/у "Д. Хинков" | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 16.08.2019 г. | 15.08.2019 г.(от16,00 до 19,00 часа) | 31.08.2019 г.
33 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | гр. Севлиево, ул. "Гочо Москов" №2 | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 16.08.2019 г. | 16.08.2019 г.(от8,30 до 11,30 часа) | 01.09.2019 г.
34 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | ж.к. "Митко Палаузов" бл.8, вх."Б" | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 16.08.2019 г. | 16.08.2019 г.(от13,00 до 16,00 часа) | 01.09.2019 г.
35 | Отстраняване на повреда в подземните ВиК - мрежи и съоръжения | с.Сенник | улична настилка асфалт | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 28.08.2019 г. | 28.08.2019 г.(от10,00 до 14,00 часа) | 12.09.2019 г.
36 | Отстраняване на повреда в подземните съобщителни - мрежи и съоръжения (повреден кабел НН, захранващ абонати по ул. "Ал. Батеберг" № 1) | ул. "Ал. Батеберг" № 1 | тротоарна настилка | "БТК" ЕАД, чрез ДПССВ - Велико Търново | 19.09.2019 г. | от 19.09.2019 г. до 27.09.2019 г. | 12.10.2019 г.
37
38
39
40

## Проектни
РЕГИСТЪР НА РАЗКОПАВАНИЯТА НА УЛИЧНИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ВЪТРЕШНОКВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА
В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, ИЗВЪРШВАНИ ВЪЗ ОСНОВА НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
№ | Правно основание за извършване на разкопаване | Местоположение на разкопаването | Вид на засегнатите от разкопаването настилки и терени | Възложител | Изпълнител | Дата на подаденото уведомление по чл. 72, ал. 1 от ЗУТ | Дата на изпълнение на аварийните работи | Краен срок за възстановяване на засегнатите настилки и терени | Забележка
1 | Присъединяване на нов абонат към уличната канализационна мрежа (РС № 92/17.07.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Воденичарска" № 2 | Асфалтова настилка на уличното платно | Титуляр на разрешението за строеж | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 14.05.2019 г. | 14.15.2019 г. (от 8,30 до 14,30 часа) | 19.05.2019 г. | към 10.06.2019 г. все още не са възстановени разкопаните настилки
2 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Видима" № 2 | Тротоарна настилка и асфалтова настилка на улицата | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфрастроежи" ООД | 14.05.2019 г. | 14.05.2019 г. - два работни дни | 31.05.2019 г. | Всички ракопани настилки са възстановени своевременно
3 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Никола Петков" № 146В | Трошенокаменна настилка на улицата | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфрастроежи" ООД | 14.05.2019 г. | 14.05.2019 г. - два работни дни | 31.05.2019 г. | Всички ракопани настилки са възстановени своевременно
4 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Хаджи Ангел" № 14 | Тротоарна настилка и асфалтова настилка на улицата | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфрастроежи" ООД | 15.05.2019 г. | 15.05.2019 г. - два работни дни | 01.06.2019 г. | към 10.06.2019 г. все още не са възстановени разкопаните настилки
5 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Воденичарска" № 13 | Трошенокаменна настилка на улицата | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфрастроежи" ООД | 16.05.2019 г. | 16.05.2019 г. - два работни дни | 02.06.2019 г. | Всички ракопани настилки са възстановени своевременно
6 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Георги Николов" № 13 | Асфалтова и бетонова настилки | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфрастроежи" ООД | 16.05.2019 г. | 16.05.2019 г. - два работни дни | 02.06.2019 г. | към 10.06.2019 г. все още не е възстановена бетоновата тротоарна настилка
7 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Ловнидолско шосе" № 10 | зелена (тревна) площ | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфрастроежи" ООД | 17.05.2019 г. | 17.05.2019 г. - два работни дни | 25.05.2019 г. | Всички ракопани настилки са възстановени своевременно
8 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 83/03.07.2018 г.) | с. Горна Росица | Тротоарна настилка, асфалтова настилка на улицата и тревни площи | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфрастроежи" ООД | 21.05.2019 г. | 21.05.2019 г. - 53 /петдесет и три/ работни дни | 19.08.2019 г. | Възстановяването на засегнатите настилки трябва да бъде завършено в 14-дневен срок след завършване на СМР
9 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Балванска битка" № 3 | Асфалтова и бетонова настилки | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфрастроежи" ООД | 27.05.2019 г. | 27.05.2019 г. - два работни дни | 11.06.2019 г.
10 | Присъединяване на площадковата битова канализация на Хелиос Ад към уличната канализационна мрежа (Клон 26 и КПС Изток) | гр. Севлиево, ул. "Източна зона" - до бензиностаниция "Хелиос" | Асфалтова настилка на уличното платно | Хелиос АД - гр. Севлиево | "ВиК" ООД - гр. Габрово, район Севлиево | 25.06.2019 г. | 25.06.2019 г. (от 11.00 до 17,00 часа) | 10.07.2019 г.
11 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Марин Попов" № 37 | Тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 26.08.2019 г. | 26.08.2019 г. - два работни дни | 10.09.2019 г.
12 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Пеньо Пенев" № 11 | Тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 26.08.2019 г. | 26.08.2019 г. - два работни дни | 10.09.2020 г.
13 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Ангел Кънчев" № 22 | Тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 27.08.2019 г. | 29.08.2019 г. - два работни дни | 12.09.2019 г.
14 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Стефан Караджа" № 27 | Асфалтова и тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 27.08.2019 г. | 29.08.2019 г. - два работни дни | 12.09.2019 г.
15 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. Георги Златев" №9 | Тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 28.08.2019 г. | 28.08.2019 г. - два работни дни | 12.09.2019 г.
16 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Стефан Караджа" № 27 | Асфалтова и тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 28.08.2019 г. | 30.08.2019 г. - два работни дни | 14.09.2019 г.
17 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Ангел Кънчев" № 22 | Тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 29.08.2019 г. | 29.08.2019 г. - два работни дни | 13.09.2019 г.
18 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Стефан Караджа" № 27 | Тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 29.08.2019 г. | 29.08.2019 г. - два работни дни | 13.09.2019 г.
19 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Крушевска" № 1 | Тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 02.09.2019 г. | 04.09.2019 г. - два работни дни | 19.09.2019 г.
20 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Петьо Буюклиев" № 10 | Тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 02.09.2019 г. | 04.09.2019 г. - два работни дни | 19.09.2019 г.
21 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Хубан Кънев" № 10 | Асфалтова и тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 03.09.2019 г. | 05.09.2019 г. - два работни дни | 20.09.2019 г.
22 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Св. Княз Борис I" № 23 /от ул. "Г. Николов"/ | Асфалтова и тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 03.09.2019 г. | 05.09.2019 г. - два работни дни | 20.09.2019 г.
23 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 272/23.12.2009 г.) | с. Градница | Асфалтова и тротоарна настилки, зелени площи | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфрастроежи" ООД | 05.09.2019 г. | 09.09.2019 г. - тридесет работни дни | 24.10.2019 г.
24 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Отец Паисий" № 32 | Асфалтова и тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 09.09.2019 г. | 11.09.2019 г. - два работни дни | 25.09.2019 г.
25 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Осеникова пляна" № 9 | Асфалтова и тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 09.09.2019 г. | 11.09.2019 г. - два работни дни | 25.09.2019 г.
26 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Воденичарска" № 21 и 23 | Асфалтова и тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 10.09.2019 г. | 12.09.2019 г. - два работни дни | 28.09.2019 г.
27 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Тинтява" № 10 | Асфалтова и тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 10.09.2019 г. | 12.09.2019 г. - два работни дни | 28.09.2019 г.
28 | Присъединяване на нов абонат към уличната газоразпределителна мрежа (РС № 72/14.06.2018 г.) | гр. Севлиево, ул. "Втори юли" № 18 | Асфалтова и тротоарна настилка | "Севлиевогаз 2000" АД | "Инфра Прострой" ООД, | 17.09.2019 г. | 19.09.2019 г. - два работни дни | 09.10.2019 г.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38